## Proje İş Adımları Listesi
Is Sırası | Test Sırası | Test Grup | Test Adı | Açıklama | Durum | Sonuç | lokasyon
6--01 | 1 | Common testleri | Result | Başarı/başarısızlık dönüş modeli (Result.Success(), Result.Failure()). | ✔ Kod var | Başarılı | namespace ArchiXTest.ApiWeb.Tests.CommonTests
6--01 | 2 | Common testleri | Error | ErrorCode, CorrelationId, TraceId ile hata modellemesi. | ✔ Kod var | Başarılı
6--01 | 3 | Common testleri | Clock | Zaman sağlayıcı (IClock), çift zaman damgası testi. | ✔ Kod var
6--01 | 4 | Domain testleri | Entities | BaseEntity, Status varsayılan değerleri. | ✔ Kod var
6--01 | 5 | Infrastructure | Context | AppDbContext bağlantısı, InMemory/SQL davranışı. | ✔ Kod var
6--01 | 6 | Infrastructure | Repository/UoW | IRepository, IUnitOfWork işlemleri. | ✔ Kod var
6--01 | 7 | Infrastructure | Migrations | Migration/seed doğrulama. | ✔ Kod var
6--01 | 8 | Diagnostics | Middleware | Hata yönetimi (ExceptionLogger), correlation (Correlation.cs). | ✔ Kod var
6--01 | 9 | Filtering | Filtering Ops | FilterItem üzerinden StartsWith, EndsWith, Between gibi filtreler. | ✔ Kod var
6--01 | 10 | Language | Language Packs | LanguageService, LanguagePack ile çok dillilik testleri. | ✔ Kod var
6--01 | 11 | Logging | Log Writer | JsonlLogWriter, LogRecord, rotate/günlük testleri. | ✔ Kod var
6--01 | 12 | Performans/Grid | Filtering | Grid filtreleri (başlar, biter, arasında vb.). | ✔ Kod var

## Test Listesi
Is Sırası | Test Sırası | Test Grup | Test Adı | Açıklama | Durum | Sonuç | Namespace | Class | Not | test tarihi
6--01 | 1 | Common testleri | Result | Başarı/başarısızlık dönüş modeli (Result.Success(), Result.Failure()). | ✔ Kod var | Başarılı | ArchiXTest.ApiWeb.Tests.CommonTests | ResultGenericTests |  | 2025-08-31
6--01 | 2 | Common testleri | Error | ErrorCode, CorrelationId, TraceId ile hata modellemesi. | ✔ Kod var | Başarılı | ArchiXTest.ApiWeb.Tests.CommonTests | ErrorTests |  | 2025-08-31
6--01 | 3 | Common testleri | Clock | Zaman sağlayıcı (IClock), çift zaman damgası testi. | ✔ Kod var | Başarılı | ArchiXTest.ApiWeb.Tests.CommonTests | ClockTests |  | 2025-08-31
6--01 | 4 | Domain testleri | Entities | BaseEntity, Status varsayılan değerleri. | ✔ Kod var | Başarılı | ArchiXTest.ApiWeb.Tests.CommonTests | EntitiesTests.cs |  | 2025-08-31
6--01 | 5 | Infrastructure | Context | AppDbContext bağlantısı, InMemory/SQL davranışı. | ✔ Kod var | başarılı | ArchiXTest.ApiWeb.Tests.CommonTests | ContextTests.cs | kalanı 7. testte devam ediyor | 2025-08-31
6--01 | 6 | Infrastructure | Repository/UoW | IRepository, IUnitOfWork işlemleri. | ✔ Kod var | Başarılı | ArchiXTest.ApiWeb.Tests.CommonTests | RepositoryUowTests.cs |  | 2025-08-31
6--01 | 7 | Infrastructure | Migrations | Migration/seed doğrulama. | ✔ Kod var | Başarılı | gerek kalmadı daha üretilen migration kodları işi doğruluyor uş |  | AppDbContext seed’leri (Statu, FilterItem, LanguagePack) migration dosyası MigDilPaketiFiltre01 içinde InsertData olarak doğru şekilde üretilmiş. Model snapshot’ta da aynı seed’ler görünüyor. Yani migration/seed altyapısı doğru çalışıyor, SQL tarafında uygulandığında veriler otomatik yüklenecek.
6--01 | 8 | Diagnostics | Middleware | Hata yönetimi (ExceptionLogger), correlation (Correlation.cs). | ✔ Kod var | Başarılı | ArchiXTest.ApiWeb.Tests.DiagnosticsTests | CorrelationTests.cs, ExceptionLoggerTests.cs
6--01 | 9 | Filtering | Filtering Ops | FilterItem üzerinden StartsWith, EndsWith, Between gibi filtreler. | ✔ Kod var
6--01 | 10 | Language | Language Packs | LanguageService, LanguagePack ile çok dillilik testleri. | ✔ Kod var
6--01 | 11 | Logging | Log Writer | JsonlLogWriter, LogRecord, rotate/günlük testleri. | ✔ Kod var
6--01 | 12 | Performans/Grid | Filtering | Grid filtreleri (başlar, biter, arasında vb.). | ✔ Kod var