## Proje İş Adımları Listesi
Grup | Is Sırası | Bölüm | Alt Bölüm | Açıklama | Durum | Test Durum | Test Tarihi
10 | 1.01 | Mimari Genel Çerçeve | Katman yapısı (Solution/Common/Domain/Infrastructure/Application/API) | Hibrit model kuruldu; katmanlar mevcut. | Tamamlandı | Gerek Yok
10 | 2.01 | Common Katmanı | Çekirdek (Result, Error, Correlation, Guard, Clock) | Çekirdek yapılar hazır. | Tamamlandı | eksik - Guard
10 | 2.02 | Common Katmanı | Paging soyutlaması | Sayfalama interface ve servisleri yazılacak. | Tamamlandı
10 | 2.03 | Common Katmanı | Filtering soyutlaması | Başlar, biter, arasında vb. filtre mantığı eklenecek. | Tamamlandı
10 | 2.04 | Common Katmanı | Sorting soyutlaması | Kolon bazlı sıralama helper’ı yazılacak. | Tamamlandı | tamamlandı | 2025-09-11
10 | 2.05 | Common Katmanı | Çok Dillilik | ContextName/FieldName tasarımıyla DB tabanlı çok dilli destek eklenecek. | Tamamlandı | tamamlandı | 2025-09-10
10 | 3.01 | mimari Genel Çerçeve | BaseEntity | Id, CreatedAt, UpdatedAt alanları var. | Tamamlandı | Gerek yok
10 | 3.02 | Domain Katmanı | Soft-delete | Status alanıyla işaretleme + filtre. | Tamamlandı | tamamlandı | 2025-09-16
10 | 3.021 | Domain Katmanı | QueryableSoftDeleteExtensions |  | Tamamlandı | tamamlandı | 2025-09-16
10 | 3.022 | database | tablolarda tamamı eksi olarak insert olmuş identity sorunu olmuş |  | Tamamlandı | Gerek Yok | 2025-09-16
10 | 3.03 | Domain Katmanı | Domain events | Entity event raise/handler altyapısı. | Tamamlandı | tamamlandı | 2025-09-16
10 | 4.01 | Infrastructure | DbContext/Repository/UoW | EF Core DbContext, Repository, UnitOfWork hazır. | Tamamlandı | tamamlandı
10 | 4.02 | Infrastructure | Cache arabirimleri | Memory/Redis interface yapılacak. Cache Yönetimi | Tamamlandı | tamamlandı | 2025-09-16
10 | 4.021 | Infrastructure | Cache arabirimleri/ Redis için serileştirme seçenekleri (JsonSerializerOptions vs.) | Amaç: .NET nesnelerini Redis’e koyarken/metinden geri okurken nasıl yazıp okuyacağını belirlemek. Uyumluluk: Farklı servisler aynı veriyi okuyacaksa, hepsi aynı biçimi anlamalı (ör. tarih biçimi, sayı noktası/virgülü, camelCase/pascalCase). Boyut/performans: Gereksiz alanları yazmazsan veriler daha küçük olur, ağ daha az yorulur, daha hızlı çalışır. Doğruluk: null alanları yazıp yazmamak, varsayılan değerleri atlamak gibi ayarlarla yanlış anlama riskini azaltırsın. Geriye dönük uyum: Versiyon yükseltirken alan eklesen bile eski veriler patlamasın diye toleranslı okuma yapabilirsin. Kısaca: “Aynı dili konuşalım, daha az yer kaplayalım, hızlı ve hatasız okuyalım.” | Tamamlandı | tamamlandı | 2025-09-17
10 | 4.022 | Infrastructure | Cache arabirimleri/ “Cache key policy” helper’ları (prefix, tenant, culture vb.) | Amaç: Cache anahtarlarını tutarlı ve çakışmasız üretmek. Ayrıştırma: Çok kiracılı (multi-tenant) sistemde tenantA:users:123 ile tenantB:users:123 karışmaz. Yerelleştirme: Dil/kültüre göre farklı sonuçları ayrı tutarsın: tr-TR:menu ve en-US:menu. Versiyonlama: Şema/veri değiştiğinde v2:product:42 gibi anahtarlarla eski cache’i kırarsın (bayat veri okunmaz). Bulunabilirlik: Ortak bir kural olunca anahtarlar tahmin edilebilir olur, yönetmesi kolaylaşır (temizlik/izleme). | Tamamlandı | tamamlandı | 2025-09-18
10 | 4.03 | Infrastructure | Dış servis adapterleri | HttpClient wrapper şablonları. | Tamamlandı | tamamlandı | 2025-09-25
10 | 5.01 | Test ve Kalite | Integration Tests | ArchiXTests.Api ile integration testler. | Tamamlandı | tamamlandı | 2025-08-25
10 | 5.02 | Test ve Kalite | Unit Tests | Common/Domain için unit testler. | Tamamlandı | tamamlandı | 2025-08-25
10 | 5.03 | Test ve Kalite | Kod kalite analizleri | Analyzer + StyleCop kuralları. | İptal | işler iptal edildi
10 | 6.01 | CI/CD | Pipeline (ci/quick) | GitHub Actions minimal pipeline çalışıyor. | Tamamlandı
10 | 6.02 | CI/CD | Build/test coverage | dotnet test + coverlet. Bu iş Git de testleri çalıştıcaktı ama gerek yok ben VS 2022 yapıyorum sürekli hata veriyordu | İptal | İptal | 26.09.205
10 | 6.03 | CI/CD | Migration/seed otomasyonu | EF migration CI/CD’de. BU iş İptal ve 6,3050 işi bunun yerine yapılacak | İptal |  | 2025-09-27
10 | 6.035 | CI/CD | Migration/Seed otomasyonu (Git bağımsız, kütüphane içi) | ArchiX bir uygulama prohjesine referans edildiğind db işlemleri proje içinde metodlarla yapılacak.ArchiX kütüphanesi, Create() ve Update() metodlarıyla sabit DB adı ve sabit kullanıcı adıyla veritabanını oluşturur/günceller; sadece server ve parola parametreyle gelir. EF migrations kütüphanede gömülü, çalışma zamanında uygulanır. Git/CI gerekmez. | Tamamlandı | tamamlandı | 2025-10-01
10 | 6.04 | CI/CD | Log/metrics/tracing entegrasyonu | Health + observability.(Not: kütüphane içi olacağına göre bu o şekilde düzenlenecek 6,035 işine bak) | Tamamlandı | tamamlandı | 2025-10-04
10 | 6.5 | Temizlik | Klasor/İsim standartları | 6-06-Klasor-Isım-Duzetme_Isleri.docx | İptal
10 | 6.6 | Temizlik | Logların Temizlik | Bir çok gerekli gereksiz lod dosyaarı oluşmuş. Bunlar bir stadtarta oturtulmalı | Tamamlandı | tamamlandı | 2025-10-05
10 | 6.649 | Temizlik | Git Prod u merge et main e | hata ile son işlemler prod da yapılmış. Maine aktar. Sonra produ pasif et. Prod ilemlerinde aktif dersin en başta | Tamamlandı | tamamlandı | 2025-10-18
10 | 7.01 | Application (CQRS) | Command/Query Handler | IRequestHandler yapısı. | Tamamlandı | Test Yok
10 | 7.02 | Application (CQRS) | Validation Pipeline | FluentValidation middleware. | Tamamlandı | tamamlandı | 2025-10-21
10 | 7.03 | Application (CQRS) | Mapping Profilleri | AutoMapper profile ekleme. | Tamamlandı | tamamlandı | 2025-10-21
10 | 7.04 | Application (CQRS) | Transaction Davranışları | UoW + transaction pipeline. | Tamamlandı | tamamlandı | 2025-10-27
10 | 7.05 | Application (CQRS) | Yetkilendirme Davranışları | Authorization behavior. | Tamamlandı | tamamlandı | 2025-10-28
10 | 9.01 | Performans | EF Optimizasyonları | AsNoTracking, Include stratejisi. | Başlanmadı
10 | 9.02 | Performans | Cache Stratejileri | Query cache. | Başlanmadı
10 | 9.03 | Performans | İyileştirme Metrikleri | Benchmark, perf counter. | Tamamlandı | tamamlandı | 2025-11-01
10 | 11.01 | Hata Yönetimi | Global Exception Middleware | Exception yakalayıp JSON loglayan middleware. | Tamamlandı | eksik- 8 nolu iş test yapıldı
10 | 11.02 | Hata Yönetimi | layout & Tema | CorrelationId ve TraceId ekleyen middleware. | Tamamlandı
10 | 11.03 | Hata Yönetimi | Exception Logger | Hata detaylarını sınıflandıran yardımcı sınıf. | Tamamlandı
10 | 14.01 | Güvenlik | JWT Kimlik Doğrulama | Token üretimi + refresh. İkli veeri doğrulama token, sms, email seçnekler ve patametik olacak | Başlanmadı
10 | 14.02 | Güvenlik | 2FA Opsiyonu | SMS/Authenticator integration. | Başlanmadı
10 | 14.03 | Güvenlik | Rol/Claim Bazlı Yetki | Policy-based auth. | Başlanmadı
10 | 14.04 | Güvenlik | Anti-forgery & Rate limiting | CSRF + throttling. | Başlanmadı
10 | 14.05 | Güvenlik | Veri Maskeleme | Sensitive data masking. | Başlanmadı
10 | 17.01 | Ekran Tasarımları | Layout & Tema | Layout, tema tercihleri. | Başlanmadı
10 | 17.055 | Ekran Tasarımları | Login Ekranı | Login, admin ekranları. Şifre değiştirme, zorunlu güncelle ekran ve parametrik kararları | Başlanmadı
10 | 20.01 | UI/GRID | Kolon sıralama | Grid başlığı sort. | Başlanmadı
10 | 20.02 | UI/GRID | Filtreler | Başlar, biter, arasında. | Başlanmadı
10 | 20.03 | UI/GRID | Çoklu seçim filtreleri | Checkbox/dropdown filtre. | Başlanmadı
10 | 20.04 | UI/GRID | Export: Excel, PDF, CSV, TXT,JSON,XML | Export servisleri. | Başlanmadı
50 | 22.02 | Ekran Tasarımları | DB veri tipine göre ekran kolon tipi tasarlama. | Datetime için DatetimePicker eşleşme yada 250 den fazla olanlr için mültiarea vs | Başlanmadı
50 | 22.03 | Ekran Tasarımları | Admin Paneli |  | Başlanmadı
50 | 23 | UI/GRID | Import: Excel, CSV | Import ve validasyon. | Başlanmadı
50 | 23.1 | UI/GRID | Inline Edit | Grid satırında düzenleme. | Başlanmadı
50 | 24 | CI/CD | Production projesinde test yapılacak. appsettings.json dosyasında "AllowDbOps": true olacak | gerçek bir prod projesi açılacak. Gerçekten yeni bir database create ediyprmu bak.IsDevolopment True olacak.launchsettings.json değişecek | Başlanmadı
50 | 25.1 | Hata Yönetimi | Hata tablosu (DB logging) | Hataların DB’ye yazılacağı tablo ve EF konfigürasyonu. | Başlanmadı
50 | 25.2 | Hata Yönetimi | İzleme ekranları (Admin UI) | Hata kayıtlarının admin panelinde listelenmesi. | Başlanmadı
50 | 25.3 | Hata Yönetimi | Log arama uçları (API) | Hata kayıtları üzerinde API tabanlı arama/filtre uçları. | Başlanmadı
50 | 25.4 | Hata Yönetimi | E-posta bildirimleri | Kritik severity loglarda e-posta uyarısı gönderme. | Başlanmadı
50 | 31.01 | Fonksiyonlar | Row-level Functions | Row-level hesaplamalar. | Başlanmadı
50 | 31.02 | Fonksiyonlar | Aggregate Functions | Grup toplamları. | Başlanmadı
50 | 31.03 | Fonksiyonlar | Window Functions | Analitik fonksiyonlar. | Başlanmadı
50 | 31.04 | Fonksiyonlar | Zaman & Tarih Fonksiyonları | DateTime yardımcıları. | Başlanmadı
50 | 39.01 | ArchiX Otomasyon | Controller/ViewModel üretimi | T4/CLI üretim. | Başlanmadı
50 | 39.02 | ArchiX Otomasyon | Repo/UoW üretimi | Otomatik Repository/UoW. | Başlanmadı
50 | 39.03 | ArchiX Otomasyon | Mapping/Validation üretimi | Profile + Validation pipeline. | Başlanmadı
50 | 39.04 | ArchiX Otomasyon | Program.cs ekleme şablonu | Otomatik Program.cs injection. | Başlanmadı
50 | 100.01 | Import Servisleri | Import Servisleri | Excel, CSV import. | Başlanmadı
50 | 105.01 | Raporlama Tool | Pivot & Charts | List, pie, line, column. | Başlanmadı
50 | 105.03 | Raporlama Tool | Pivot Konfigürasyonu | Dinamik pivot setup. | Başlanmadı
50 | 110 | Fonksiyonlar | OCR | Perakende fişini okuma vs | Başlanmadı