## Proje İş Adımları Listesi
Is Sırası | Kalınan Tarih | Kalınan Not | Bölüm | Alt Bölüm | Durum | Testleri Tamam mı | Açıklama | Source | Source-Methods | Test Source | Test Source-Methods | Kalınan Not2
1--01 |  |  | Mimari Genel Çerçeve | Katman yapısı (Solution/Common/Domain/Infrastructure/Application/API) | ✔ Tamamlandı |  | Hibrit model kuruldu; katmanlar mevcut.
2--01 |  |  | Common Katmanı | Çekirdek (Result, Error, Correlation, Guard, Clock) | ✔ Tamamlandı |  | Çekirdek yapılar hazır. | src/ArchiX.Common/*.cs | Result.Success(), Result.Failure(), Error.ToString(), Correlation.BeginScope(), Guard.NotNull(), Clock.UtcNow() | tests/ArchiXTests.Common/*.cs | Should_Return_Success(), Should_Return_Failure(), Should_Set_Code(), Should_Generate_Id(), Throws_OnNull(), Should_Return_UtcNow()
2--02 | 2025-08-25 16:18:38 | Paging (PagedResult<T> + PagedResultExtensions) tamamlandı. | Common Katmanı | Paging soyutlaması | ✔ Tamamlandı |  | Sayfalama interface ve servisleri yazılacak.
2--03 | 2025-08-28 13:09:44 | 2--03 Filtering tamamlandı | Common Katmanı | Filtering soyutlaması | ✔ Tamamlandı |  | Başlar, biter, arasında vb. filtre mantığı eklenecek. |  |  |  |  | 2--03 Filtering üzerinde kalındı
2--04 |  |  | Common Katmanı | Sorting soyutlaması | ❌ Başlanmamış |  | Kolon bazlı sıralama helper’ı yazılacak.
2--05 | 2025-08-28 13:09:44 | Dil paketi DB tamamlandı, servis entegrasyonu kaldı | Common Katmanı | Çok Dillilik | ⏳ Devam Ediyor |  | ContextName/FieldName tasarımıyla DB tabanlı çok dilli destek eklenecek. | src/ArchiX.Common/Localization/*.cs | ILocalizationService, LocalizationService | tests/ArchiXTests.Common/Localization/*.cs | Should_Translate_Fields(), Should_Translate_Operators() | Dil paketi altyapısı: Field ve Operator localization stratejisi belirlendi.
3--01 |  |  | Domain Katmanı | BaseEntity | ✔ Tamamlandı |  | Id, CreatedAt, UpdatedAt alanları var. | src/ArchiX.Domain/BaseEntity.cs | BaseEntity ctor, Audit alanları
3--02 |  |  | Domain Katmanı | Soft-delete | ❌ Başlanmamış |  | Status alanıyla işaretleme + filtre.
3--03 |  |  | Domain Katmanı | Domain events | ❌ Başlanmamış |  | Entity event raise/handler altyapısı.
4--01 |  |  | Infrastructure | DbContext/Repository/UoW | ✔ Tamamlandı |  | EF Core DbContext, Repository, UnitOfWork hazır. | src/ArchiX.Infrastructure/*.cs | Add, GetById, SaveChangesAsync
4--02 |  |  | Infrastructure | Cache arabirimleri | ❌ Başlanmamış |  | Memory/Redis interface yapılacak.
4--03 |  |  | Infrastructure | Dış servis adapterleri | ❌ Başlanmamış |  | HttpClient wrapper şablonları.
5--01 |  |  | Hata Yönetimi | Global Exception Middleware | ✔ Tamamlandı |  | Exception yakalayıp JSON loglayan middleware. | src/ArchiX.Api/Middleware/ErrorHandlingMiddleware.cs | InvokeAsync(HttpContext), HandleExceptionAsync(Exception, HttpContext) | tests/ArchiXTests.Api/ErrorHandlingTests.cs | Should_Log_Exception_As_JSON(), Should_Return_500_On_Exception()
5--02 |  |  | Hata Yönetimi | Correlation Middleware | ✔ Tamamlandı |  | CorrelationId ve TraceId ekleyen middleware. | src/ArchiX.Api/Middleware/CorrelationMiddleware.cs | Invoke(HttpContext) | tests/ArchiXTests.Api/CorrelationTests.cs | Should_Add_CorrelationId(), Should_Add_TraceId()
5--03 |  |  | Hata Yönetimi | Exception Logger | ✔ Tamamlandı |  | Hata detaylarını sınıflandıran yardımcı sınıf. | src/ArchiX.Common/Diagnostics/ExceptionLogger.cs | HandleException(Exception), LogException(Exception) | tests/ArchiXTests.Common/ExceptionLoggerTests.cs | Should_Classify_ArgumentException(), Should_Classify_NullReferenceException()
5--04 |  |  | Hata Yönetimi | Hata tablosu (DB logging) | ❌ Başlanmamış |  | Hataların DB’ye yazılacağı tablo ve EF konfigürasyonu.
5--05 |  |  | Hata Yönetimi | İzleme ekranları (Admin UI) | ❌ Başlanmamış |  | Hata kayıtlarının admin panelinde listelenmesi.
5--06 |  |  | Hata Yönetimi | Log arama uçları (API) | ❌ Başlanmamış |  | Hata kayıtları üzerinde API tabanlı arama/filtre uçları.
5--07 |  |  | Hata Yönetimi | E-posta bildirimleri | ❌ Başlanmamış |  | Kritik severity loglarda e-posta uyarısı gönderme.
6--01 |  |  | Test ve Kalite | Integration Tests | ✔ Tamamlandı | Devam Ediyor | ArchiXTests.Api ile integration testler. | tests/ArchiXTests.Api/*.cs
6--02 | 2025-08-25 16:18:38 | Paging ile birlikte testler (PagedResultTests, PagedResultExtensionsTests) yazıldı. | Test ve Kalite | Unit Tests | ✔ Tamamlandı |  | Common/Domain için unit testler.
6--03 |  |  | Test ve Kalite | Kod kalite analizleri | ❌ Başlanmamış |  | Analyzer + StyleCop kuralları.
7--01 |  |  | CI/CD | Pipeline (ci/quick) | ✔ Tamamlandı |  | GitHub Actions minimal pipeline çalışıyor. | .github/workflows/ci.yml
7--02 |  |  | CI/CD | Build/test coverage | ❌ Başlanmamış |  | dotnet test + coverlet.
7--03 |  |  | CI/CD | Migration/seed otomasyonu | ❌ Başlanmamış |  | EF migration CI/CD’de.
7--04 |  |  | CI/CD | Log/metrics/tracing entegrasyonu | ❌ Başlanmamış |  | Health + observability.
8--01 |  |  | Application (CQRS) | Command/Query Handler | ❌ Başlanmamış |  | IRequestHandler yapısı.
8--02 |  |  | Application (CQRS) | Validation Pipeline | ❌ Başlanmamış |  | FluentValidation middleware.
8--03 |  |  | Application (CQRS) | Mapping Profilleri | ❌ Başlanmamış |  | AutoMapper profile ekleme.
8--04 |  |  | Application (CQRS) | Transaction Davranışları | ❌ Başlanmamış |  | UoW + transaction pipeline.
8--05 |  |  | Application (CQRS) | Yetkilendirme Davranışları | ❌ Başlanmamış |  | Authorization behavior.
9--01 |  |  | Güvenlik | JWT Kimlik Doğrulama | ❌ Başlanmamış |  | Token üretimi + refresh.
9--02 |  |  | Güvenlik | 2FA Opsiyonu | ❌ Başlanmamış |  | SMS/Authenticator integration.
9--03 |  |  | Güvenlik | Rol/Claim Bazlı Yetki | ❌ Başlanmamış |  | Policy-based auth.
9--04 |  |  | Güvenlik | Anti-forgery & Rate limiting | ❌ Başlanmamış |  | CSRF + throttling.
9--05 |  |  | Güvenlik | Veri Maskeleme | ❌ Başlanmamış |  | Sensitive data masking.
10--01 |  |  | Performans | EF Optimizasyonları | ❌ Başlanmamış |  | AsNoTracking, Include stratejisi.
10--02 |  |  | Performans | Cache Stratejileri | ❌ Başlanmamış |  | Query cache.
10--03 |  |  | Performans | İyileştirme Metrikleri | ❌ Başlanmamış |  | Benchmark, perf counter.
11--01 |  |  | UI/GRID | Kolon sıralama | ❌ Başlanmamış |  | Grid başlığı sort.
11--02 |  |  | UI/GRID | Filtreler | ❌ Başlanmamış |  | Başlar, biter, arasında.
11--03 |  |  | UI/GRID | Çoklu seçim filtreleri | ❌ Başlanmamış |  | Checkbox/dropdown filtre.
11--04 |  |  | UI/GRID | Export: Excel, PDF, CSV, TXT | ❌ Başlanmamış |  | Export servisleri.
11--05 |  |  | UI/GRID | Import: Excel, CSV | ❌ Başlanmamış |  | Import ve validasyon.
11--06 |  |  | UI/GRID | Inline Edit | ❌ Başlanmamış |  | Grid satırında düzenleme.
12--01 |  |  | Ekran Tasarımları | Layout & Tema | ❌ Başlanmamış |  | Layout, tema tercihleri.
12--02 |  |  | Ekran Tasarımları | Login & Admin | ❌ Başlanmamış |  | Login, admin ekranları.
13--01 |  |  | Dosya/Veri Aktarımları | Export Servisleri | ❌ Başlanmamış |  | Excel, PDF, CSV export.
13--02 |  |  | Dosya/Veri Aktarımları | Import Servisleri | ❌ Başlanmamış |  | Excel, CSV import.
14--01 |  |  | Raporlama Tool | Pivot & Charts | ❌ Başlanmamış |  | List, pie, line, column.
14--02 |  |  | Raporlama Tool | Pivot Konfigürasyonu | ❌ Başlanmamış |  | Dinamik pivot setup.
15--01 |  |  | Fonksiyonlar | Row-level Functions | ❌ Başlanmamış |  | Row-level hesaplamalar.
15--02 |  |  | Fonksiyonlar | Aggregate Functions | ❌ Başlanmamış |  | Grup toplamları.
15--03 |  |  | Fonksiyonlar | Window Functions | ❌ Başlanmamış |  | Analitik fonksiyonlar.
15--04 |  |  | Fonksiyonlar | Zaman & Tarih Fonksiyonları | ❌ Başlanmamış |  | DateTime yardımcıları.
16--01 |  |  | ArchiX Otomasyon | Controller/ViewModel üretimi | ❌ Başlanmamış |  | T4/CLI üretim.
16--02 |  |  | ArchiX Otomasyon | Repo/UoW üretimi | ❌ Başlanmamış |  | Otomatik Repository/UoW.
16--03 |  |  | ArchiX Otomasyon | Mapping/Validation üretimi | ❌ Başlanmamış |  | Profile + Validation pipeline.
16--04 |  |  | ArchiX Otomasyon | Program.cs ekleme şablonu | ❌ Başlanmamış |  | Otomatik Program.cs injection.

## Test Listesi
Is Sırası | Test Sırası | Test Grup | Test Adı | Açıklama | Durum | Sonuç | Namespace | Class | Not | test tarihi
6--01 | 1 | Common testleri | Result | Başarı/başarısızlık dönüş modeli (Result.Success(), Result.Failure()). | ✔ Kod var | Başarılı | ArchiXTest.ApiWeb.Tests.CommonTests | ResultGenericTests |  | 2025-08-31
6--01 | 2 | Common testleri | Error | ErrorCode, CorrelationId, TraceId ile hata modellemesi. | ✔ Kod var | Başarılı | ArchiXTest.ApiWeb.Tests.CommonTests | ErrorTests |  | 2025-08-31
6--01 | 3 | Common testleri | Clock | Zaman sağlayıcı (IClock), çift zaman damgası testi. | ✔ Kod var | Başarılı | ArchiXTest.ApiWeb.Tests.CommonTests | ClockTests |  | 2025-08-31
6--01 | 4 | Domain testleri | Entities | BaseEntity, Status varsayılan değerleri. | ✔ Kod var | Başarılı | ArchiXTest.ApiWeb.Tests.CommonTests | EntitiesTests.cs |  | 2025-08-31
6--01 | 5 | Infrastructure | Context | AppDbContext bağlantısı, InMemory/SQL davranışı. | ✔ Kod var | başarılı | ArchiXTest.ApiWeb.Tests.CommonTests | ContextTests.cs | kalanı 7. testte devam ediyor | 2025-08-31
6--01 | 6 | Infrastructure | Repository/UoW | IRepository, IUnitOfWork işlemleri. | ✔ Kod var | Başarılı | ArchiXTest.ApiWeb.Tests.CommonTests | RepositoryUowTests.cs |  | 2025-08-31
6--01 | 7 | Infrastructure | Migrations | Migration/seed doğrulama. | ✔ Kod var | Başarılı | gerek kalmadı daha üretilen migration kodları işi doğruluyor uş |  | AppDbContext seed’leri (Statu, FilterItem, LanguagePack) migration dosyası MigDilPaketiFiltre01 içinde InsertData olarak doğru şekilde üretilmiş. Model snapshot’ta da aynı seed’ler görünüyor. Yani migration/seed altyapısı doğru çalışıyor, SQL tarafında uygulandığında veriler otomatik yüklenecek.
6--01 | 8 | Diagnostics | Middleware | Hata yönetimi (ExceptionLogger), correlation (Correlation.cs). | ✔ Kod var | Başarılı | ArchiXTest.ApiWeb.Tests.DiagnosticsTests | CorrelationTests.cs, ExceptionLoggerTests.cs
6--01 | 9 | Filtering | Filtering Ops | FilterItem üzerinden StartsWith, EndsWith, Between gibi filtreler. | ✔ Kod var
6--01 | 10 | Language | Language Packs | LanguageService, LanguagePack ile çok dillilik testleri. | ✔ Kod var
6--01 | 11 | Logging | Log Writer | JsonlLogWriter, LogRecord, rotate/günlük testleri. | ✔ Kod var
6--01 | 12 | Performans/Grid | Filtering | Grid filtreleri (başlar, biter, arasında vb.). | ✔ Kod var